2026年暑假热水系统维修要求及明细
一、项目概况
2026年5月在进行全院太阳能设施群面排查后，发现南苑、北苑学生公寓、教师公寓及食堂太阳能热水系统屋面集热部分存在大量因设备设施老化、锈蚀导致的漏水，为保障开学正常高效运行，现计划进行维修。
二、维修要求
1. 更换锈蚀导致漏水的太阳能真空管组件。
2. 更换与原安装匹配的同规格型号真空管。
3. 更换同规格型号软连接、止回阀、排气阀、电磁阀及其他管道连接件。
4. [bookmark: _GoBack]维修单位施工前必须充分勘察现场，制定完善的维修作业方案，并根据实际情况采用登高吊车的方式到达屋面维修区域，按规范穿戴安全绳、安全帽等防护设施。
三、费用总预算:9万元
四、供应商资质及人员要求
1.提供相关营业执照。
2.提供高空作业人员高空作业证复印件不低于2份。
5、 工程量清单：

	序号
	故障描述
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	地点

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	联箱锈蚀漏水
	智恩
	组
	3
	
	
	7号楼

	
	不锈钢软接漏水
	DN40
	根
	4
	
	
	

	
	真空管
	智恩
	根
	10
	
	
	

	2
	不锈钢软接漏水
	DN40
	根
	8
	
	
	6号楼

	
	管道漏水改造
	
	处
	1
	
	
	

	
	真空管
	智恩
	根
	10
	
	
	

	3
	真空管
	智恩
	根
	10
	
	
	5号楼

	
	联箱锈蚀漏水
	智恩
	组
	2
	
	
	

	
	不锈钢软接漏水
	DN40
	根
	5
	
	
	

	4
	真空管
	智恩
	根
	20
	
	
	4号楼

	
	联箱漏水
	智恩
	组
	18
	
	
	

	
	排气阀
	DN40
	个
	8
	
	
	

	
	软连接
	DN40
	根
	12
	
	
	

	
	热水供水泵
	威乐MHI1604
	台
	1
	
	
	

	5
	联箱锈蚀漏水
	智恩
	组
	10
	
	
	3号楼

	
	软连接
	DN40
	根
	5
	
	
	

	
	排气阀
	DN40
	个
	5
	
	
	

	
	管道漏水改造
	
	处
	1
	
	
	

	
	真空管
	智恩
	根
	20
	
	
	

	6
	管道漏水改造
	
	处
	1
	
	
	2号楼

	
	联箱锈蚀漏水
	智恩
	组
	2
	
	
	

	
	排气阀
	DN40
	个
	5
	
	
	

	
	软连接
	DN40
	根
	8
	
	
	

	
	管道漏水改造
	
	处
	1
	
	
	

	
	真空管
	智恩
	根
	20
	
	
	

	7
	联箱锈蚀漏水
	智恩
	组
	4
	
	
	1号楼

	
	真空管
	智恩
	根
	20
	
	
	

	
	排气阀
	DN40
	个
	6
	
	
	

	
	管道漏水改造
	
	处
	1
	
	
	

	
	不锈钢软连接
	DN40
	根
	10
	
	
	

	8
	真空管
	智恩
	根
	15
	
	
	食堂

	
	不锈钢软接漏水
	DN40
	根
	8
	
	
	

	9
	真空管
	智恩
	根
	10
	
	
	教师公寓

	
	不锈钢软接漏水
	DN40
	根
	3
	
	
	

	
	人工费及高空作业费
	
	
	
	
	
	

	
	吊车租赁费
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



6、 施工及安全要求
1.配备现场负责人。
2.服从学院施工安排。
3.施工过程中产生的安全问题由乙方承担（响应报价即默认此要求）。
4.此次2026年暑假太阳能系统维修预算为整包价，除合同款外学院不另行支付其他费用，投标供应商应充分考虑维修耗材运费、配套零星耗材等相关费用，因施工造成的成品损坏维修费用由乙方承担。
5.施工结束后，经试运行验收后，乙方提供正规发票用于维修费用结算。
6.验收合格启用热水系统后三个月内出现的突发故障，乙方提供免费的现场勘察服务，在本维修范围内再次出现故障的提供免费质保，维修范围外的根据实际情况另行维修。
7.现场维修人员必须持证上岗（特种作业操作证:高处作业）
8.更换下来的真空管、联箱、管件等必须清运下楼集中进行处置。
七、工期要求：在签订合同后接到校方进场通知后15天内完成维修施工调试等工作。
八、业绩要求
2024年1月至今，提供三份高校、企业类太阳能热水系统的维修、安装相关证明（合同复印件、结算或审计材料）。

