南京师范大学中北学院部分学生公寓宿舍搬家服务采购需求

## 一、项目概况

为优化学校学生公寓住宿布局，改善学生住宿条件，规范宿舍搬迁工作流程，保障全校学生宿舍搬迁工作安全、有序、高效开展，我校计划通过采购方式选定专业服务供应商，承接本次学生公寓宿舍搬家服务。本项目服务范围覆盖各年级学生宿舍搬迁，主要包含校内公寓楼栋之间、学生物品物品上下楼搬运、运输、就位等全流程服务。

本次搬迁工作具有人员集中、物品零散、时间紧凑、点位分散的特点，涉及学生个人生活用品、学习用品、被褥衣物、小型家电等各类私人物品，供应商需全程统筹人员、车辆、设备，提供一站式搬家服务，杜绝物品丢失、损坏、磕碰、错放等问题，全力保障学生财产安全与搬迁秩序稳定。

## 二、服务期限

本项目服务周期以学校通知为准，集中搬迁时段主要为2026年暑假期间（7月中上旬），宿舍调整期间，具体服务起止时间、每日服务时段、搬运计划由学校排定计划后，提前3-5个工作日书面告知供应商，供应商需无条件配合学校搬迁工作计划，随时待命开展服务工作。

## 三、核心服务内容

供应商需提供全流程一站式宿舍搬家服务，涵盖搬迁前期人员及车辆准备、现场搬运、物品规整、售后保障等全部环节，具体服务内容如下：

### （一）前期筹备服务

1. 供应商需根据学校提供的搬迁方案、楼栋名单、学生人数、搬迁路线，提前制定专项搬迁实施方案，明确人员分工、车辆调度、搬运流程、安全保障措施，供应商提供具体方案报学校后审核通过后方可开展工作。

2. 中标供应商提前踏勘校园搬迁路线、宿舍楼栋出入口、通行条件、停车点位，排查搬运安全隐患，针对楼道狭窄、无电梯等特殊场景，制定专项搬运预案。

3. 免费提供基础搬运防护物资，包含托盘、缠绕膜、打包绳、防护垫等。

### （二）现场搬运服务

1. 负责学生宿舍内前期学生自行打包好的纸质周转箱及行李包的清点、搬运、装车、运输、卸车、入户就位全流程工作。

2. 严格按照指定路线、指定楼栋、指定宿舍完成物品搬运，做到“一户一清、一物到位”，将周转箱及行李包整齐摆放至学生新宿舍指定位置，分类规整、摆放有序，不得随意堆放、混放。

3. 针对楼栋无电梯、搬运大件重物，需安排专人专项小心搬运，做好防磕碰、防坠落、防损坏防护，严禁野蛮搬运、暴力装卸。

4. 搬运过程中需保护校园公共设施、宿舍门窗、墙面、地面、楼道扶手等，严禁造成墙面划痕、地面破损、设施损坏等情况。

### （三）现场收尾服务

1. 每批次宿舍搬迁完成后，及时清理原宿舍及搬迁途经楼道、路面的打包垃圾、杂物、碎屑，保持现场干净整洁，恢复公共区域原貌。

2. 核对搬迁物品，确保无遗漏、无丢失，对学生确认的错位物品及时调整归位，完成搬迁收尾核验工作。

### （四）售后保障服务

1. 搬迁结束后设立售后对接通道，针对搬迁过程中出现的物品损坏、丢失、错搬等问题，24小时内响应处置。

2. 配合学校完成搬迁后续核查、统计、复盘工作，及时整改服务过程中出现的各类问题。

## 四、服务人员与设备要求

### （一）人员要求

1. 供应商需配备充足、稳定、专业的搬运工作人员，根据搬迁批次合理调配人力，确保搬迁效率满足学校工期要求，高峰期需无条件增派人员，保障搬迁工作按时完成。

2. 所有工作人员必须身体健康、无违法犯罪记录，佩戴工牌，仪容整洁、文明礼貌，遵守学校校规校纪，服从学校现场管理人员调度安排。

3. 上岗前必须完成专项培训，内容包含校园管理规定、搬运操作规范、安全防护知识、文明服务准则、应急处置流程等，具备熟练的宿舍搬运实操能力。

4. ★现场需配备专职项目负责人2名，全程驻场统筹调度，负责对接学校、协调人员、处理突发问题，保障搬迁工作有序推进（提供2个项目负责人身份证复印件，后续进场后需要核对本人身份证件）。

### （二）设备车辆要求

1. 供应商需自备车况良好的搬运车辆，车型适配校园通行转运需求，车辆需定期检修、无安全隐患，车辆干净整洁，做好防滑、防磕碰防护。

2. 配备齐全的搬运工具及防护设备，包含手推车、平板车、搬运垫、防撞条、打包材料、防护手套、应急工具等，满足各类场景搬运需求。

3. 所有设备、工具、车辆使用前需全面检查，杜绝故障设备、违规车辆投入使用，保障搬运安全。

## 五、服务规范与纪律要求

1. 文明服务准则：工作人员需文明用语、礼貌服务，严禁与学生、学校管理人员发生争执、冲突，严禁态度恶劣、敷衍推诿，杜绝粗暴服务、消极怠工等行为。

2. 物品管理纪律：严禁私自翻动、挪用、藏匿、丢弃学生任何私人物品，严禁偷盗、损毁学生财物，一经发现，学校有权立即终止合作，并追究供应商全部责任。

3. 校园管理纪律：严格遵守学校校园管理、宿舍管理相关规定，严禁违规通行、违规停车、大声喧哗，严禁破坏校园绿植、公共设施、环境卫生，服从学校现场调度，不得擅自更改搬迁路线、作业流程。

4. 时效保障要求：严格按照学校规定的搬迁时间、工期要求完成作业，不得拖延工期、无故停工，遇恶劣天气等特殊情况需提前报备，经学校同意后方可调整。

## 六、安全管理要求

1. 供应商为本次搬迁服务的安全责任主体，全面负责作业期间的人员安全、物品安全、校园设施安全，承担作业过程中产生的一切安全事故责任及经济损失。

2. 作业前需做好全员安全交底，明确高空搬运、重物搬运、车辆通行等安全注意事项，杜绝违规操作，防范坠落、磕碰、挤压、车辆剐蹭等安全事故。

3. 搬运物品时，必须采取相应防护措施，轻拿轻放、平稳搬运，最大限度规避物品损坏风险。

4. 作业期间如发生人员受伤、物品损毁、设施损坏、突发纠纷等问题，供应商需第一时间现场处置，并立即上报学校管理人员，不得隐瞒、拖延处置。

## 七、报价与结算要求

1. 本项目报价为包干综合单价，包含人工、车辆、设备、打包材料、运输、防护、垃圾清理、售后、税费、管理等所有相关费用，学校无需额外支付任何其他费用。

2. 供应商需充分考虑宿舍间数、搬迁距离、楼层差异等因素报价，报价合理合规、公开透明，无隐形收费、无加价条款。

3. 结算方式：搬迁工作全部完成，经学校验收合格、无遗留问题及投诉纠纷后，供应商提供正规足额发票，学校按照财务流程按期结算付款。

## 八、验收标准

1. 时效验收：严格按照学校规定工期完成全部搬迁工作，无拖延、无滞留、无遗留未搬迁物品。

2. 物品验收：所有学生物品完整无丢失、无人为损坏，摆放整齐、分类规整，无错搬、漏搬情况，纸质周转箱及行李包无严重破损。

3. 现场验收：搬迁完成后，原宿舍、新宿舍及途经公共区域干净整洁，无垃圾杂物、无设施破损、无墙面地面损坏，校园环境恢复原状。

4. 服务验收：全程服务规范文明、服从调度、响应及时，无投诉、无纠纷、无安全事故，各项服务标准达标。

## 九、资质与售后要求

1. 供应商需为合法注册的独立法人企业，具备家政服务或物流搬运相关经营范围，无不良经营记录、无重大安全事故记录（提供承诺函）。

2. 具备完善的服务团队、管理制度、应急处置预案，能够稳定承接大批量、集中式宿舍搬迁工作。

3. ★售后保障：搬迁服务质保期不少于15个工作日，质保期内针对服务瑕疵、物品损坏等问题，免费提供整改、维修、赔偿服务，全程高效响应、妥善处置(提供质保期书面承诺函)。

## 十、违约责任

1. 若供应商未按规定工期完成搬迁、服务质量不达标、现场管理混乱，学校有权扣除部分服务费用，情节严重的终止合作，列入学校供应商黑名单，取消后续合作资格。

2. 因野蛮搬运、操作不当造成学生物品损坏、丢失的，供应商需在24小时内与学生协商赔付，按物品实际价值全额赔偿；造成校园公共设施损坏的，需无条件修复或全额赔付。

3. 工作人员出现违规违纪、态度恶劣、与师生发生冲突、偷盗财物等行为的，学校有权立即终止合同，不予结算费用，并追究供应商相应法律责任。

4. 因供应商管理疏漏引发安全事故、舆情问题的，由供应商承担全部法律责任、经济损失及一切后续后果。

## 十一、搬运批次及需投入人员数量说明

1.本次进行的搬家服务共计5个批次详见下表1：

表格：1

| 2026年学生公寓宿舍搬家搬运批次数量表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批次 | 人数 | 原宿舍搬出数量 | 需搬入新宿舍数量 | 4人满员宿舍量 | 不满员宿舍-3人 | 不满员宿舍-2人 | 不满员宿舍-1人 | 搬运时限 |
| 第一批次 | 1054人 | 387 | 390 | 172 | 60 | 31 | 124 | 2026/7/8-7/9 |
| 第二批次 | 480人 | 169 | 156 | 74 | 33 | 23 | 39 | 2026/7/10-7/11 |
| 第三批次 | 181人 | 74 | 68 | 20 | 17 | 13 | 24 |  |
| 第四批次 | 77人 | 34 | 31 | 7 | 8 | 6 | 13 |  |
| 第五批次 | 53人 | 27 | 22 | 6 | 4 | / | 17 |  |

- 2.因第一批次共计387间宿舍还涉及2号公寓少量第二批次的宿舍搬运工作需要在2026年7月8日、9日完成，以400间宿舍计算，每日需完成200间宿舍的搬家转运工作，经测算及市场调研，需配备20组搬运小组，每组配备搬运人员2人（其中一人驾车），转运车辆1辆，管理及其他转运设备操作人员另计（供应商根据实际需求进行配置），每组每天完成10个宿舍的搬运工作，供应商应充分考虑高温天气工作条件及人员安全问题。每2名志愿者负责20个同学，由志愿者按搬运清单进行，志愿者负责带入宿舍、清点数量、记录造册、核对检查运输过程中的完好性及是否足数完成搬运。流程示意简图见图1.

- 示意图：1

## 十二、其他说明

1.本项目无预付款，具体服务批次、搬迁人数、楼栋数量以学校实际需求为准，供应商需无条件适配学校动态调整的服务计划。

2.供应商需全程接受学校学生工作处、后勤与保卫处部门的监督、考核与管理，积极配合学校各项检查、整改工作。

3.本采购需求未尽事宜，由双方协商确定，最终以正式采购合同条款为准。

4.每人预计6个牛津帆布包，尺寸90*45*45cm（部分学生使用自己的行李箱）,请供应商充分预估本次搬运的工作量。

5.学校共有10栋宿舍楼，所有宿舍楼均无电梯，总层数6层。

6.标★为不允许偏离项。

## 十三、项目预算

本次搬家服务涉及691个宿舍，1845人，最高限价9.8万元。

## 十四、评分办法

- 本项目采用综合评分法进行。

| 南京师范大学中北学院学生公寓宿舍搬家服务采购项目综合评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目最高限价：9.8万元 ¦ 服务内容：学生公寓宿舍搬家服务 ¦ 评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 评委打分 | 备注 |
| 一、价格部分（35分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价得分 | 40 | 1. 以有效投标文件的评标基准价为基础，投标报价等于评标基准价的得满分40分； 2. 投标报价比评标基准价每高1%，扣0.5分；每低1%，扣0.3分； 3. 扣分扣完为止，不计负分。 注：评标基准价=所有有效投标文件的投标报价的算术平均值（≤5份报价取均值，＞5份报价去掉一个最高报价，去掉一个最低报价取均值） |  |  |
| 二、技术部分（50分） |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目实施方案 | 15 | 1. 方案完整贴合项目需求，包含详细的搬迁实施计划、人员分工、车辆调度、流程管理、特殊场景预案、进度保障措施的，得12-15分； 2. 方案基本完整，主要内容齐全，针对性一般的，得7-11分； 3. 方案内容缺失，针对性差的，得0-6分。 |  | 提供具体方案 |
| 4 | 服务团队配置 | 10 | 1. 项目负责人具备同类项目管理经验，团队人员配置充足、稳定，所有人员均有岗前培训、无违法犯罪记录，人员资质完全满足项目要求的，得10分； 2. 团队人员配置基本满足要求，人员资质、培训情况一般的，得6分； 3. 人员配置不足，无法满足项目高峰期需求的，得3分。 |  | 提供相关承诺或证明材料 |
| 5 | 设备车辆配置 | 5 | 1. 配备车况良好的适配车辆，搬运工具、防护设备齐全，完全满足项目搬运需求的，得5分； 2. 车辆、设备配置基本满足需求的，得3分； 3. 车辆、设备配置不足，存在安全隐患的，不得分。 |  |  |
| 6 | 服务流程与质量保障 | 10 | 1. 制定了完整的搬运全流程管理规范、物品保护措施、现场管理要求、验收标准，完全贴合项目需求的，得10分； 2. 服务流程与质量保障措施基本齐全的，得7分； 3. 相关措施缺失，无法保障服务质量的，不得分。 |  |  |
| 7 | 安全保障措施 | 10 | 1. 制定了完善的安全管理制度、人员安全防护、物品与校园设施保护措施、应急处置预案，责任明确的，得10分； 2. 安全保障措施基本齐全的，得7分； 3. 安全措施缺失，存在重大安全隐患的，不得分。 |  |  |
| 三、商务部分（15分） |  |  |  |  |  |
| 8 | 供应商业绩 | 5 | 1. 近3年具备3个相关服务项目业绩的，得5分； 2. 具备1-2个同类项目业绩的，得3分； 3. 不符合要求，无同类项目业绩的，不得分。 |  |  |
| 9 | 售后服务体系 | 5 | 1. 建立了完善的售后服务体系，质保期不少于15个工作日，提供24小时响应服务，问题处置流程清晰、赔偿方案明确的，得5分； 2. 售后服务体系基本完善，响应时效、质保期满足要求的，得3分； 3. 售后服务缺失，无法保障售后需求的，不得分。 |  |  |
| 合计总分（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 评委签字栏 |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  |  |  |
| 评审日期： |  |  |  |  |  |